## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
0 | Entregar documento de conformación de equipos | Done | 1 | 0 | 1 | Documentación | Se entrega el documento de conformación de equipos
1 | Construir el Repositorio (GitHub) donde se integrará el trabajo | Done | 1 | 1 | 1 | Documentación | Se construye el repositorio (GitHub)
2 | Desarrollar el Product Backlog | Done | 4 | 1 | 1 | Documentación | Se desarrolla el Product Backlog
3 | Construir las Historias de Usuario a desarrollar en el Sprint No. 1 | Done | 3 | 1 | 1 | Documentación | Se construyen las Historias de Usuario del Sprint 1
4 | Construir archivo de Gestión de configuración | Done | 2 | 1 | 1 | Documentación | Se construye el documento | Incluye información general de la aplicación
5 | Sprint review 1 | Done | 3 | 1 | 1 | Documentación | Se toman pantallazos de prototipos de MockUps
6 | Elaborar el informe de retrospectiva para el Sprint No. 1 | Done | 2 | 1 | 1 | Documentación | Se elabora el informe
7 | Construir las Historias de Usuario a desarrollar en el Sprint No. 2 | Done | 3 | 1 | 1 | Documentación | Se construyen las Historias de Usuario del Sprint 2
8 | Revisar y actualizar el Product Backlog | Done | 2 | 2 | 1 | Documentación | Se revisa y actualiza el Product Backlog | No se realizan ajustes
9 | Registrar cambios en las historias a desarrollar en el Sprint 2 | Done | 2 | 2 | 1 | Documentación | Se realizan ajustes a las Historias de Usuario del Sprint 2 | No se realizan ajustes
10 | Construir versiones iniciales de MockUps | Done | 6 | 2 | 1 | Desarrollo | Se realiza la versión inicial de MockUps
11 | Realizar pruebas con los MockUps | Done | 3 | 2 | 1 | Desarrollo | Se realizan pruebas a partir de los MockUps | Hay dificultades con los botones de nueva página y nota
12 | Realizar ajustes MockUps | Done | 3 | 2 | 1 | Desarrollo | Se hacen los ajustes correspondientes | Se ajustan pasos a páginas nombradas
13 | Sprint review 2 | Done | 3 | 2 | 1 | Documentación | Se prepara el video del segundo Sprint Review | Se toman pantallazos
14 | Elaborar el informe de retrospectiva para el Sprint No. 2 | Done | 2 | 2 | 1 | Documentación | Se elabora el informe
15 | Construir las Historias de Usuario a desarrollar en el Sprint No. 3 | Done | 3 | 2 | 1 | Documentación | Se construyen las Historias de Usuario del Sprint 3
16 | Revisar y actualizar el Product Backlog | Done | 2 | 3 | 1 | Documentación | Se revisa y actualiza el Product Backlog | No se realizan ajustes
17 | Registrar cambios en las historias a desarrollar en el Sprint 3 | Done | 2 | 3 | 1 | Documentación | Se realizan ajustes a las Historias de Usuario del Sprint 3 | No se realizan ajustes
18 | Construir scripts para el BackEnd | Removed | 6 | 3 | 1 | Desarrollo | Se construyen scripts para el BackEnd | No se requiere Back End como tal.
19 | Realizar pruebas sobre los scripts del BackEnd | Removed | 3 | 3 | 1 | Desarrollo | Se realizan pruebas sobre los scripts del BackEnd | N.A.
20 | Realizar ajustes a los scripts del BackEnd | Removed | 3 | 3 | 1 | Desarrollo | Se realizan ajustes con base en los resultados de las pruebas realizadas | N.A.
21 | Construir la base de datos | Ongoing | 6 | 3 | 1 | Desarrollo | Se construye la base de datos en la nube | Para usuarios y carpetas. Faltan las notas.
22 | Realizar pruebas sobre la base de datos | Ongoing | 3 | 3 | 1 | Desarrollo | Se realizan pruebas sobre la base de datos | Se realizan pruebas (Autenticación, bases, almacenamiento).
23 | Realizar ajustes a la base de datos | Ongoing | 3 | 3 | 1 | Desarrollo | Se realizan ajustes con base en los resultados de las pruebas realizadas | Se realizan ajustes para Databases. Faltan en Storage.
24 | Elaborar scripts complementarios (incluyendo BackEnd) | Ongoing | 6 | 3 | 1 | Desarrollo | Se elaboran versiones iniciales de scripts complementarios | Nuevos repositorios y controladores, faltan otros.
25 | Realizar pruebas a los scripts complementarios | Ongoing | 3 | 3 | 1 | Desarrollo | Se realizan pruebas con los scripts complementarios | Se realizaron pruebas, pero es necesario realizar otras.
26 | Realizar ajustes a los scripts complementarios | Ongoing | 3 | 3 | 1 | Desarrollo | Se realizan ajustes con base en los resultados de las pruebas realizadas | Se han hecho ajustes, pero aún hace falta hacer ajustes para que quede funcionando completamente.
27 | Sprint review 3 | Done | 3 | 3 | 1 | Documentación | Se prepara el video del tercer Sprint Review | Se toman pantallazos en dispositivo físico y Firebase.
28 | Elaborar el informe de retrospectiva para el Sprint No. 3 | Done | 2 | 3 | 1 | Documentación | Se elabora el informe | Se elaboró el informe.
29 | Construir las Historias de Usuario a desarrollar en el Sprint No. 4 | Done | 3 | 3 | 1 | Documentación | Se construyen las Historias de Usuario del Sprint 4 | Se construyeron las historias.
30 | Revisar y actualizar el Product Backlog | Planned | 2 | 4 | 1 | Documentación | Se revisa y actualiza el Product Backlog
31 | Registrar cambios en las historias a desarrollar en el Sprint 4 | Planned | 2 | 4 | 1 | Documentación | Se realizan ajustes a las Historias de Usuario del Sprint 4
32 | Realizar ajustes para el despliegue de la aplicación | Planned | 3 | 4 | 1 | Desarrollo | Se realizan ajustes para el despliegue
33 | Realizar verificaciones previas al despliegue | Planned | 3 | 4 | 1 | Desarrollo | Se realizan verificaciones previas al despliegue
34 | Actividades de despliegue y distribución de la aplicación | Planned | 6 | 4 | 1 | Desarrollo | Se realizan actividades de despliegue y distribución
35 | Pruebas sobre las actividades de despliegue y distribución | Planned | 3 | 4 | 1 | Desarrollo | Se realizan pruebas
Proyecto
Académica
Académica
36 | Realizar ajustes finales | Planned | 3 | 4 | 1 | Desarrollo | Se realizan ajustes finales
37 | Sprint review 4 | Planned | 3 | 4 | 1 | Documentación | Se prepara el video del cuarto Sprint Review
38 | Elaborar el informe de retrospectiva para el Sprint No. 4 | Planned | 2 | 4 | 1 | Documentación | Se elabora el informe
39 | Revisar y actualizar el Product Backlog | Planned | 2 | 4 | 1 | Documentación | Se revisa y actualiza el Product Backlog para futuros Sprints